**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

[](https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1-%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94-1453895/)

****

**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน**

**สำนักปลัด เทศบาลตำบลโพน**

**อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์**

**แผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพน**

**วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน**

๑. เพื่อจัดทำแผนดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๖

๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น

๔. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประชุมและบูรณาการการทำงานภายในหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในเขตเทศบาล

๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน**

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพน เก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการพัฒนาของเทศบาลหน่วยราชการที่เข้ามาดำเนินการ

ในเขตเทศบาลตำบลโพน

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพน จัดทำร่างแผนดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทาง

การพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโพน และเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพน

๓. เมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพน พิจารณาร่างแผนดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพน

**ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน**

๑. ช่วยลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานทั้งในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินงานในเขตเทศบาลตำบลโพน

๒. ทำให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๓. ทำให้ทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพน

๔. แสดงถึงความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

**สำนักงานเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการบำรุงรักษาถนน ปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยกระบวยหัวหย่อน ๑ (ด้านทิศตะวันออก) | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐ ม. และ ท่อประปาพีวีซี ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว | ๓๕๙,000 | บ้านโพน ม.๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนจันกิ่ง (ด้านทิศใต้) | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. พร้อมวางท่อประปาพีวีซี ขนาด ๔ นิ้ว | ๔๙๘,๐๐๐ | บ้านโพน ม.๔ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑

**โครงการขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ (ตามมติสภาเทศบาลตำบลโพน วันที่ 27 กันยายน 256๕)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่และเพิ่มจุดรับสัญญาณเสียงหอกระจายข่าว | จำนวน 5 จุด ภายในเขตเทศบาลตำบลโพน | ๔๐0,000 | ภายในเขต  ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันกิ่ง (ช่วงสำนักงานเทศบาลเชื่อมถนนใบบุ่นหว่าน) | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันกิ่ง (ช่วงสำนักงานเทศบาลเชื่อมถนนใบบุ่นหว่าน) ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. | ๕๐๐,000 | บ้านโพน ม.๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒

**โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนใบบุ่นไต่เครือ หมู่ที่ ๔ | กว้าง 5.00 ม.  ยาว ๗๒0 ม.  หนา 0.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม. | 2,0๕๐,000 | บ้านโพน ม.4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนใบบุ่นก้านก่อง-ถนนพันมหา หมู่ที่ ๒,๓,๔ | กว้าง ๔.00 ม.  ยาว 1,๔00 ม.  หนา 0.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,๖00 ตร.ม. | 2,๒๕๐,000 | บ้านโพน ม.2,๓,๔ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดอกส่าน หมู่ที่ ๓ | กว้าง ๔.00 ม.  ยาว ๑,๐๐0 ม.  หนา 0.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. | 2,๓๐๔,000 | บ้านโพน ม.๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก จำนวน ๑ แห่ง หมู่ที่ ๒,๔ ตำบลโพน | ๕,0๓๐,000 | บ้านโพน ม.๒,4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แนวทางการจัดสร้างสำนักงานบำบัดฟื้นฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการจ้างเหมาบริการ คนงานเก็บขยะมูลฝอย คนงานดูดสิ่งปฏิกูล และพนักงานกู้ชีพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานเก็บขยะมูลฝอย คนงานดูดสิ่งปฏิกูล และพนักงานกู้ชีพ | ๑,๓๕๐,๓๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย | เพื่ออบรม ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย | 5๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าป้าย น้ำดื่ม | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ | เพื่อเป็นค่าป้าย ค่าน้ำดื่ม | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรปรับพื้นที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย | เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักร | ๑๐0,000 | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการส่งเสริมความรู้ทรัพยากรน้ำ | เพื่อใช้อบรม รณรงค์ ส่งเสริมความรู้ทรัพยากรน้ำ | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) | เพื่อใช้อบรม ประชาสัมพันธ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๓.๑ แนวทางการจัดการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ | กิจกรรมนันทนาการ แข่งขันส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ซื้ออาหารกลางวัน ศพด.  วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน | อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก/อนุบาล ศพด.วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน | ๓๐๘,๗๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ค่าอาหารเสริม(นม) ศพด. วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน | จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล  ศพด. วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน | ๑๒๑,๙๙๒ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล/เด็กนักเรียน ชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล/ เด็กนักเรียน ชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม | ๓๒๕,๓๑๒ | ร.ร.ชุมชนโพน พิทยาคม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | ซื้ออาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม | อุดหนุนการจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล/เด็กนักเรียน ชั้น ป.๑-๖ | ๖๗๒,๐๐๐ | ร.ร.ชุมชนโพน พิทยาคม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๖ | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา | เบิกหักผลัดส่งงบประมาณให้ ศพด. เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ/กิจกรรมการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศพด.ทต.โพน | จัดหาสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา (รายหัว) | ๑๑๙,๐๐๐ | ศพด.วัดโพธิ์ชัยฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จ่ายค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน | ๖๗,๘๐๐ | ศพด.วัดโพธิ์ชัยฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา | ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา | ๒,๕๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง | จัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง | ๓,๕๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๖

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑๑ | โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ | จัดการอบรม | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | โครงการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓ | โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลสำคัญชุมชนโพน | จัดทำกรอบ ถ่ายเอกสารเข้าเล่ม บุคคลสำคัญชุมชนโพน | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศพด. | ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | ๑๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๕ | โครงการส่งเสริมดนตรีศิลปะและนันทนาการ | จัดกิจกรรมดนตรีและนันทนาการ | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๗

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๓.๒ แนวทางส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับสังคม ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการจัดงานวันออกพรรษา | จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันออกพรรษา ทำบุญตักบาตรประกาศเกียรติคุณเชิดชูบุคคลต้นแบบ | ๑๐,๐๐๐ | วัดโพธิ์ชัย บ้านโพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการจัดงานบุญกฐินประจำปี | ตั้งองค์กฐิน ทอดถวายทำบุญตักบาตร | ๒๐,๐๐๐ | วัดโพธิ์ชัย บ้านโพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการแต่งชุดผู้ไทยใส่บาตรทำบุญไหว้พระ | ทำบุญตักบาตร | ๑๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร ฟังธรรมเทศนา | ๑๐,๐๐๐ | ร.ร.ชุมชนโพนพิทยาคม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุฯ | ทำบุญตักบาตร แข่งขันกิจกรรมพระพุทธศาสนา บวชชีพราหมณ์ | ๓๐,๐๐๐ | วัดป่า  รังสีปาลิวัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๘

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๖ | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | กิจกรรมรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ประกวดก่อเจดีย์ทราย | ๑๐,๐๐๐ | วัดโพธิ์ชัย  บ้านโพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการจัดงานบุญมหาชาติ(บุญเดือนสี่) | กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานทำบุญตักบาตร แห่พระเวสสันดร | ๓๐,๐๐๐ | วัดโพธิ์ชัย  บ้านโพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา | ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา กิจกรรมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรม เวียนเทียน | ๑๐,๐๐๐ | วัดโพธิ์ชัย  บ้านโพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | อุดหนุนงานปริวาสกรรม | อุดหนุนวัดโพธิ์ศรีวิลัย ทำบุญตักบาตร บวชชีพราหมณ์ | ๓๐,๐๐๐ | วัดโพธิ์ศรีวิลัย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการอุดหนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเยาวชนเทศบาลตำบลโพน เช่น ศึกษาดูงาน การจัดโครงการ | 2๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | โครงการจัดงานบุญซำฮะ | กิจกรรมทำบุญตักบาตร | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | โครงการเลี้ยงปู่ ตา | ทำบุญเลี้ยงปู่ ตา | ๕,๐๐๐ | ดอนปู่ตา ม.๓ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๙

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๓.๓ แนวทางส่งเสริมคุณภาพอนามัย ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแพรวาคัพ | จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแพรวาคัพ | ๑๐๐,๐๐๐ | สนามกีฬากลาง หมู่ 3 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการแข่งขันฟุตซอล งานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมฯ | จัดการแข่งขันฟุตซอล ตามโครงการ | ๒0,๐๐๐ | สนาม ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการแข่งขันแพรวาฟุตซอลลีก | จัดการแข่งขันแพรวา ฟุตซอลลีก | 1๕,๐๐๐ | สนาม ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการแข่งขันฟุตบอลเทศบาล โพนคัพ | จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาล โพนคัพ | 10,000 | สนาม รร.ชุมชนโพนพิทยาคม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน | จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน | 50,000 | สนามกีฬากลาง หมู่ ๓ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นในระดับต่างๆ | ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการ | ๑0,000 | สนามกีฬา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลแพรวาคัพ | ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการ | ๒๐,๐๐๐ | สนามกีฬากลาง หมู่ 3 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล | จัดการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล | ๑๐,๐๐๐ | สนาม ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๐

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๓.๔ แนวทางป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดในชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน โรคไข้เลือดออก | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ๒๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคโคโรน่าฯ | เพื่อป้องกันโรคติดต่อในชุมชน | ๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ | ๔,๐00 | ทต.โพน | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการคุ้มครองผู้บริโภค | เพื่ออบรมกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารและยาเครื่องสำอาง | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก | เพื่ออบรมประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1๑

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๓.๕ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ ส่งเสริมสวัสดิการและช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย

ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณค่า

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | เพื่อช่วยเหลือเบี้ยสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | ๖,๖๕๐,๔๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ช่วยเหลือและสงเคราะห์  ผู้พิการ | เพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้พิการ | ๑,536,0๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการสนับสนุนการทำกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมผู้สูงอายุ ทต.โพน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลโพน (EMS) | เพื่อใช้อบรมในโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อุดหนุนชุมชนละ 20,000 บาท จำนวน 10 ชุมชน | เพื่ออุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนเพื่อดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ๒๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๗ | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล | เพื่อใช้ในการดำเนินสุขภาพในพื้นที่ | 100,000 | ทต.โพน | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1๓

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๔.๑ แนวทางการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจฐานราก

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการช่วยเหลือประชาชน | เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจัดฝึกอบรมส่งเสริม  และพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทต.โพน | 20,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางการเกษตรกรรม | เพื่อจัดฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางการเกษตรกรรม ทต.โพน | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 10,000 | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1๔

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๔.๒ แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (งานแพรวา  พุทราหวาน) | เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแพรวา พุทราหวาน ทต.โพน | 2๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | อุดหนุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรม (เพื่อจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและกิจกรรมต่าง ๆ | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลโพนในการ  จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | ๕0๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | อุดหนุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรม (เพื่อจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลโพนในการ  จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1๕

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การบริหารการเมืองการปกครอง

๕.๑ แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชม ทต.โพน | ๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร | เพื่อเป็นการอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ ทต.โพน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของ ทต.โพน | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชน | เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชน ทต.โพน | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรด้วย  กิจกรรม ๕ ส. | เพื่อจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกิจกรรม ๕ ส. ของ ทต.โพน | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๖

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๖ | โครงการจัดงานเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ | เพื่อจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่าง ๆ | ๓๗,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | อุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอคำม่วง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอคำม่วง | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๗

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๙ | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้าน  งานครัว สำนักปลัด  ทต.โพน | ๔๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางรถ ฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจัดซื้อจัดจ้างป้ายไวนิล สำนักปลัด ทต.โพน | 3๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | วัสดุก่อสร้าง | เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด ทต.โพน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด ทต.โพน | ๕,๔๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1๔ | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 20,000 | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๕ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน | เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงานจำนวน 1 เครื่อง | ๑๗,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1๖ | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ | เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่องๆละ ๕,๙๐๐ บาท | ๑7,๗00 | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๘

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **แผนงานการเกษตร (สำนักปลัด)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๗ | จัดซื้อวัสดุการเกษตร | เพื่อจัดซื้อวัสดุงานการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ ดอกไม้ประดับ กระถาง ปุ๋ยฯลฯ | ๒0,0๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๙

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1๘ | ค่าวัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลโพน | ๑๒๖,๗๐๐ | ทต.โพน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๙ | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จำเป็นภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลโพน | 200,000 | ทต.โพน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๐ | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลโพน | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๑ | ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ในงานกองคลัง | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๐

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **แผนงานรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๒ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง เช่น เปลี่ยนยาง เปลี่ยนแบตเตอรี่ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๓ | วัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๔ | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจสารเสพติด,น้ำยาเคมีดับเพลิง) | เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 2๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕ | ซื้อวัสดุกีฬา | จัดหาวัสดุกีฬา | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2๒

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **แผนงานสาธารณสุขฯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2๖ | จัดซื้อจัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2๗ | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจัดซื้อแบตเตอรี่  ยางรถ ฯลฯ | ๑๑,๔๐๐ | ทต.โพน | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2๘ | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่อง แต่งกาย | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๙ | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจัดซื้อไม้กวาด  น้ำยาล้างห้องน้ำ | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๐ | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจัดซื้อทรายอะเบทและวัคซีน | ๕๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3๑ | จัดซื้อจัดจ้างเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | เพื่อซ่อมแซมรถขยะ รถดูดสิ่งปฏิกูล และรถกู้ชีพ | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3๒ | จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นหมอกควัน | เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | ๕๙,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๓

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3๓ | ดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้า | ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายในเขตเทศบาล | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๔ | บำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายในกองช่าง/ซ่อมแซมถนนฯลฯ | ๔๗๓,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3๕ | ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจัดซื้อวัสดุโฆษณา  และเผยแพร่ | 5,000 | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3๖ | จัดซื้อวัสดุแต่งกาย | เพื่อจัดซื้อเสื้อผ้า,หมวก, ถุงเท้า,ถุงมือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกองช่าง | 5,000 | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๗ | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | 1๐0,000 | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๘ | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๙ | จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร | จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำไฟฟ้า ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๔ เครื่องๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท | ๘๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2๔

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔๐ | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สีแอลอีดี มัลติฟังก์ชั่น ๓ in ๑ จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๗,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔๑ | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 10๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๕

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **แผนงานการพาณิชย์** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4๒ | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปา | เพื่อจัดซื้อจัดจ้างเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ | ๑๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4๓ | ทดสอบน้ำประปา | จัดส่งน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาและตรวจสอบ หาสารตกค้างที่อาจเป็นอันตราย | 15,000 | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4๔ | บำรุงรักษาครุภัณฑ์ในกิจการประปา | เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ | 50,000 | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4๕ | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | ๑๐0,000 | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4๖ | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม,คลอรีน,ปูนขาว อื่นๆ) | เพื่อจัดซื้อสารส้ม,คลอรีน,ปูนขาว | 4๐๐,000 | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๗ | จัดซื้อวัสดุแต่งกาย | เพื่อจัดซื้อเสื้อผ้า,หมวก, ถุงเท้า,ถุงมือให้ จนท.ผู้ปฏิบัติงานในกองช่าง | ๕,000 | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๘ | จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (มิเตอร์น้ำ) | เพื่อจัดซื้อมิเตอร์น้ำประปา | 10,000 | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2๖

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การบริหารการเมืองการปกครอง

๕.๒ แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของคนในสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ | เพื่อจัดตั้งจุดบริการประชาชน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ  เพื่อเป็นการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายเอาไว้ล่วงหน้า | ๓๔,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรม อปพร. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. ของ ทต.โพน | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการป้องกันอัคคีภัย | เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายเอาไว้ล่วงหน้า | 2๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๗

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การบริหารการเมืองการปกครอง

๕.๓ แนวทางการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๕** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๖** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | อุดหนุน สภ.คำม่วง อบรมยาเสพติดและเยาวชน  ทต.โพน | อุดหนุนเพื่อจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด | 30,000 | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒๘