**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑**

**C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0233018.wmf**

****

**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน**

**สำนักปลัด เทศบาลตำบลโพน**

**อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์**

**แผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพน**

**วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน**

๑. เพื่อจัดทำแผนดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)

๒. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๑

๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น

๔. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประชุมและบูรณาการการทำงานภายในหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในเขตเทศบาล

๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน**

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพน เก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการพัฒนาของเทศบาลหน่วยราชการที่เข้ามาดำเนินการ

ในเขตเทศบาลตำบลโพน

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพน จัดทำร่างแผนดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทาง

การพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโพน และเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพน

๓. เมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพน พิจารณาร่างแผนดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพน

**ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน**

๑. ช่วยลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานทั้งในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินงานในเขตเทศบาลตำบลโพน

๒. ทำให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๓. ทำให้ทราบถึงแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพน

๔. แสดงถึงความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

๑

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑**

**สำนักงานเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหัดกาฬสินธุ์**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทางการบำรุงรักษาถนน ปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้า,ประปา | ขยายเขตไฟฟ้าและประปาภายในเขตเทศบาล | ๒๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | บำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ซ่อมแซมถนน คสล. ลูกรังและอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย | ๗๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ | บำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายในกองช่าง | ๑๖๔,๙๑๕ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกระบวยห้วยขวาง ม. ๓ | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยกระบวยห้วยขวาง ม. ๓ ขนาดผวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๖๑ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๕๐ ตร.ม. | ๙๘,๐๐๐ | บ้านโพน ม. ๓ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  ๒ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๕ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนนาคก้นตี่ | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังถนนนาคก้นตี่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. | ๙๕,๐๐๐ | บ้านโพน ม. ๕ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาล | ปรับปรุงสนามกีฬาที่ชำรุดเสียหาย | ๑๒๙,๐๐๐ | บ้านโพน ม. ๒ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้า | ตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายในเขตเทศบาล | ๕,๐๐๐ | เทศบาลตำบลโพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | บริการทดสอบคุณภาพน้ำประปา | จัดส่งน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาและตรวจสอบหาสารตกค้างที่อาจเป็นอันตราย | ๑๐,๐๐๐ | เทศบาลตำบลโพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓

๒.๑ แนวทางการจัดสร้างสำนักงานบำบัดฟื้นฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการจ้างเหมาบริการ คนงานขยะมูลฝอย ตลาดสดเทศบาลตำบลโพน จ้างเหมาล้างรางระบายน้ำ จ้างเหมาไถกลบขยะมูลฝอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานขยะมูลฝอย ตลาดสดเทศบาลตำบลโพน จ้างเหมาล้างรางระบายน้ำ จ้างเหมาไถกลบขยะมูลฝอย | ๘๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดน่าบ้านน่ามอง ทต.โพน  เช่น โครงการแยกขยะมูลฝอย,โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | ๒๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๔

๓.๑ แนวทางการจัดการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ | กิจกรรมนันทนาการ แข่งขันส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก/อนุบาล  ศพด. ทต.โพน | เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา อาหารกลางวันเด็กเล็ก/อนุบาล ศพด. ทต.โพน | ๔๔๑,๐๐๐ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล ศพด. ทต.โพน | เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม(นม)เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล  ศพด. ทต.โพน | ๑๗๒,๔๕๘ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | ค่าอาหารเสริม(นม)เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล/เด็กนักเรียน ชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม | เพื่ออุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล/เด็กนักเรียน ชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม | ๓๕๔,๔๙๗ | ร.ร.ชุมชนโพน พิทยาคม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | อุดหนุนการจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก/เด็กอนุบาล/นักเรียนชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม | เพื่ออุดหนุนการจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล/เด็กนักเรียน  ชั้น ป.๑-๖ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม | ๗๔๐,๐๐๐ | ร.ร.ชุมชนโพน พิทยาคม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๓.๒ แนวทางส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับสังคม ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการจัดงานวันออกพรรษา | จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันออกพรรษา ทำบุญตักบาตรประกาศเกียรติคุณเชิดชูบุคคลต้นแบบ จัดนิทรรศการ | ๕,๐๐๐ | วัดโพธิ์ชัย บ้านโพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการจัดงานบุญกฐินประจำปี | ตั้งองค์กฐิน ทอดกฐิน | ๒๐,๐๐๐ | วัดป่ารังสี  ปาลิวัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง | พิธีสงฆ์ ขอขมาแม่คงคา ประกวดหนูน้อยนพมาศ | ๘๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ | ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา | ๑๐,๐๐๐ | ร.ร.ชุมชนโพนพิทยาคม | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุฯ | ทำบุญตักบาตร แข่งขันกิจกรรมพระพุทธศาสนา บวชชีพราหมณ์ | ๓๐,๐๐๐ | วัดป่า  รังสีปาลิวัน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  ๖ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๖ | โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ | กิจกรรมรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ประกวดก่อเจดีย์ทราย | ๑๐,๐๐๐ | วัดโพธิ์ชัย  บ้านโพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการจัดงานบุญมหาชาติ(บุญเดือนสี่) | กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานทำบุญตักบาตร แห่พระเวสสันดร | ๓๐,๐๐๐ | วัดโพธิ์ชัย  บ้านโพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา | ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา กิจกรรมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรม เวียนเทียน | ๕,๐๐๐ | วัดโพธิ์ชัย  บ้านโพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | อุดหนุนงานปริวาสกรรม | อุดหนุนวัดโพธิ์ศรีวิลัย ทำบุญตักบาตร บวชชีพราหมณ์ | ๒๐,๐๐๐ | วัดโพธิ์ศรีวิลัย | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | อุดหนุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรม | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลโพนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ | ๕๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๗

๓.๓ แนวทางส่งเสริมคุณภาพอนามัย ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแพรวาคัพ | จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแพรวาคัพ | ๑๒๐,๐๐๐ | สนามกีฬากลาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถทางด้านการแข่งขันกีฬา | อบรมและสร้างเครือข่ายคณะกรรมการตัดสินกีฬา การส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลฯลฯ | ๑๘๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเยาวชน | สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเยาวชน เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดตั้งสภาเยาวชน ฯลฯ | ๑๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลโพน (EMS) | เพื่อใช้ในงานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของ ทต.โพน | ๒๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ  ในงานสุขาภิบาลอาหาร | เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ  ในงานสุขาภิบาลอาหาร | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุข ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ  ในงานสุขาภิบาลอาหาร | เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ  ในงานสุขาภิบาลอาหาร | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุข ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๘

๓.๔ แนวทางป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดในชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน โรคติดต่อ | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๙

๓.๕ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ ส่งเสริมสวัสดิการและช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย

ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณค่า

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๓๖,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | เพื่อช่วยเหลือเบี้ยสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | ๕,๓๐๖,๔๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ช่วยเหลือและสงเคราะห์  ผู้พิการ | เพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้พิการ | ๑,๑๙๐,๔๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการสำรวจข้อมูล จปฐ. | เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน (จปฐ.) | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการสนับสนุนการทำกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมผู้สูงอายุ ทต.โพน | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๑๐

๔.๑ แนวทางการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจฐานราก

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการช่วยเหลือประชาชน | เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจัดฝึกอบรมส่งเสริม  และพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทต.โพน | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางการเกษตรกรรม | เพื่อจัดฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพทางการเกษตรกรรม ทต.โพน | ๒๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๑๑

๔.๒ แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (งานแพรวา  พุทราหวาน) | เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแพรวา พุทราหวาน ทต.โพน | ๕๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | อุดหนุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรม (เพื่อจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและกิจกรรมต่าง ๆ) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ  จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและกิจกรรมต่าง ๆ ทต.โพน | ๕๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การบริหารและการปกครอง

๑๒

๕.๑ แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชม ทต.โพน | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร | เพื่อเป็นการอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ ทต.โพน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ๑๔๕,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของ ทต.โพน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชน | เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชน ทต.โพน | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรด้วย  กิจกรรม ๕ ส. | เพื่อจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกิจกรรม ๕ ส. ของ ทต.โพน | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  ๑๓ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๖ | โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. อำเภอคำม่วง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. อำเภอคำม่วง | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ | เพื่อจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่าง ๆ | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | เพื่อจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | ๑๕,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการจัดงานวันเทศบาล | เพื่อจัดกิจกรรมในวันเทศบาล ของ ทต.โพน | ๑๕,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการจัดงาน  วันปิยะมหาราช | เพื่อร่วมกิจกรรม  วันปิยะมหาราช  ที่อำเภอคำม่วง | ๒,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  ๑๔ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑๒ | ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จ้างเหมาพนักงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนามและบันทึกข้อมูล | ๑๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๓ | วัสดุสำนักงาน | เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ทต.โพน | ๖๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ | วัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้าน  งานครัว สำนักปลัก  ทต.โพน | ๔๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๕ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  หล่อลื่น (น้ำมัน) สำนักปลัด ทต.โพน | ๘๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๖ | วัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ทต.โพน | ๓๕,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๗ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อต่อใบอนุญาตขับขี่  ทต.โพน | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  ๑๕ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑๘ | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจัดซื้อจัดจ้างป้ายไวนิล สำนักปลัด ทต.โพน | ๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๙ | วัสดุก่อสร้าง | เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด ทต.โพน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๐ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด ทต.โพน | ๕,๔๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๑ | ค่าวัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นภายในกองคลัง | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๒ | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่จำเป็นภายในกองคลัง | ๓,๖๐๐ | ทต.โพน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๓ | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นภายในกองคลัง | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๔ | ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ในงานกองคลัง | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  ๑๖ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **แผนงานรักษาความสงบภายใน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕ | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  และหล่อลื่น | ๑๔๗,๖๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๖ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง เช่น เปลี่ยนยาง เปลี่ยนแบตเตอรี่ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๗ | วัสดุวิทยาศาสตร์เคมี (น้ำยาเคมีดับเพลิง) | เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาเคมีดับเพลิง) | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๘ | วัสดุอื่น ๆ | เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานรักษาความสงบภายใน เช่น  วัสดุเครื่องแต่งกาย,ไฟฉาย,กระบอกไฟ,กรวยจราจร | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานการศึกษา** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๙ | ซื้อวัสดุสำนักงาน | เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  กองการศึกษา | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๐ | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  ๑๗ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๓๑ | ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๒ | ซื้อวัสดุกีฬา | จัดหาวัสดุกีฬา | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๓ | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อชั้นวางหนังสือ | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๔ | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่องตัดหญ้า) | ๗,๒๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานสาธารณสุขฯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓๕ | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๖ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๗ | จัดซื้อจัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๘ | จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | ๑๐๔,๔๐๐ | ทต.โพน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓๙ | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางรถ ฯลฯ | ๑๑,๔๐๐ | ทต.โพน | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑๘

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๕๙** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๔๐ | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๑ | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | เพื่อจัดซื้อไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๒ | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจัดซื้อทรายอะเบทและวัคซีน | ๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๓ | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | ๑๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กอง  สาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **แผนงานเคหะและชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔๔ | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่จำเป็นภายในกองช่าง | ๑๗,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๕ | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุสำนักงานที่จำเป็นภายในกองช่าง | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๖ | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นภายในกองช่าง | ๑๒๓,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๗ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกองช่าง | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔๘ | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจัดซื้อวัสดุโฆษณา  และเผยแพร่ | ๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  ๑๙ | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๔๙ | จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  (กองช่าง) | เพื่อจัดซื้อเสื้อผ้า,หมวก,ถุงเท้า,ถุงมือให้คนงานกองช่าง | ๑๕,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๐ | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง | เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  (กองช่าง) | ๒๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๑ | จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ | เพื่อจัดซื้อสารส้ม,คลอรีน,มิเตอร์น้ำประปา) | ๕๐๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๒ | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่จำเป็นต้องในกองช่าง | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๓ | จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต | เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง | ๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๔ | จัดซื้อเครื่องตบดิน | เพื่อจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๑,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๕ | จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า | เพื่อจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าจำนวน ๑ เครื่อง | ๒๐,๐๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕๖ | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า | เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง  จำนวน ๑ เครื่อง | ๙,๕๐๐ | ทต.โพน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การบริหารและการปกครอง

๒๐

๕.๒ แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของคนในสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ/กิจกรรมเพื่อ  ความสมานฉันท์ปรองดอง | เพื่อจัดอบรมกิจกรรมเพื่อความสมานฉันท์ปรองดอง ของ ทต.โพน | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรม อปพร. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. ของ ทต.โพน | ๕๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | เพื่อจัดตั้งจุดบริการประชาชน | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ | เพื่อเป็นการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายเอาไว้ล่วงหน้า | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การบริหารและการปกครอง

๒๑

๕.๓ แนวทางการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและฟื้นฟูผู้ติดยา | ๓๐,๐๐๐ | ทต.โพน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |